## Gantt Chart
EGR 100 – Project #2 Heat Exchanger Design: Gantt Chart
Team 7
Project start: Monday, October 19, 2026
[8 empty] | Phase |  |  |  |  | Task |  |  |  |  | Milestone |  |  |  |  | Weekend
WBS | Task / Work Package | Owner | Depends on | Start | End | Days | Week of Oct 19 | [6 empty] | Week of Oct 26 | [6 empty] | Week of Nov 2 | [6 empty] | Week of Nov 9
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
[7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15
1 | PROJECT MANAGEMENT & PLANNING |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19
1.1 | Kickoff meeting & assign team roles |  | - | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
1.2 | Set meeting schedule & communication plan |  | 1.1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
1.3 | Create WBS chart (Creately) |  | 1.1 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2
1.4 | Create Gantt chart (Excel) |  | 1.3 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
1.5 | MILESTONE: Submit WBS & Gantt to D2L |  | 1.4 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
1.6 | Mid-project progress review & schedule update |  | 1.2 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
1.7 | Pre-final progress review & schedule update |  | 1.2 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
2 | RESEARCH & DESIGN REQUIREMENTS |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 10
2.1 | Review heat exchanger project brief |  | 1.1 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2
2.2 | Study D2L example heat exchanger calculation |  | 2.1 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
2.3 | Define requirements (1100 lb/hr, 380°F in, ≤215°F out) |  | 2.1 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
2.4 | Research double-pipe theory (counter vs. parallel flow) |  | 2.2 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3
2.5 | Gather fluid property data (steam & cooling fluid) |  | 2.3 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3
2.6 | Research tubing sizes, materials & cost |  | 2.3 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4
2.7 | Assess installation constraints (space, safety, vents) |  | 2.3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
3 | PROTOTYPE CALCULATION MODEL (CHECKPOINT) |  |  | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 6
3.1 | Set up Excel workbook, inputs & property tables |  | 2.2 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1
3.2 | Calc. tube sizes, flow areas, velocities (Sec. B–E) |  | 3.1 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1
3.3 | Calc. Reynolds, Nusselt & convection coeff. (Sec. F–H) |  | 3.2 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
3.4 | Calc. Uo & outlet temps, counter/parallel (Sec. I–J) |  | 3.3 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
3.5 | Verify results vs. example (T2 = 158.4°F, t2 = 91.33°F) |  | 3.4 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
3.6 | Create checkpoint scatter plots |  | 3.4 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
4 | FINAL DESIGN (STEAM COOLING) |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-09 | 10
4.1 | Update model inputs for furnace gas (1100 lb/hr, 380°F) |  | 3.5 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
4.2 | Select cooling fluid & flow rate |  | 4.1, 2.5 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2
4.3 | Select tubing sizes & materials |  | 2.6 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2
4.4 | Parametric study: vary exchanger length |  | 4.2 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
4.5 | Parametric study: vary cooling fluid flow rate |  | 4.2 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
4.6 | Confirm outlet temp ≤215°F with safety margin |  | 4.4, 4.5 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
4.7 | Check feasibility (pressure drop, size, cost, install) |  | 4.6 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2
4.8 | Create final scatter plots |  | 4.6 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2
4.9 | Finalize design selection |  | 4.7, 4.8 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
5 | DOCUMENTATION, PRESENTATION & DEMO |  |  | 2026-10-28 | 2026-11-15 | 19
5.1 | Write checkpoint report (calcs + scatter plots) |  | 3.5, 3.6 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
5.2 | MILESTONE: Submit checkpoint |  | 5.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
5.3 | Draft final report: background & methods |  | 4.1 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 3
5.4 | Complete final report: results, plots & conclusions |  | 4.9 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3
5.5 | Prepare presentation & final demo prototype |  | 4.9 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3
5.6 | Rehearse demo for TA |  | 5.5 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
5.7 | MILESTONE: Final demonstration to TA |  | 5.6 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
5.8 | Submit final report & deliverables |  | 5.4, 5.7 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2